嘉兴学院继续教育学院

工程管理专业（专升本）函授班2022学年第1学期

《工程监理与建设法规》试题

年级：2021级     考试形式：案例分析   姓名：

- 请直接在试题“答”字后面编辑作答！（共三个案例）务必排版整齐，否则影响卷面分！

★请勿网络复制粘贴，否则会影响分数！

案例一（30分）

某承包商承包的B办公楼工程施工，2018年12月工程进行过程当中，出现如下事件：

1、土方开挖时遇到了工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石虽未影响工程进度但是增加了施工成本1000元（有现场监理工程师签证）。

2、因机械挖土放坡原因，机械多挖、运土方50m3，直接费合计887.25元。

3、因设计单位修改设计，经监理单位同意，增加人工挖、运土方工程量100m3，全部费用合计1140元。

4、承包商将计划安排在下个月完成的200m3同类机械挖运土方工作提前在本月完成，直接费合计3549元。

承包商按合同约定时间向监理单位报送的工程款支付申请表中申报款为102045元 ，经监理工程师工程计量、审核后批准本月工程进度款98408 元。

【问题1】承包商对以上事件可否要求业主支付费用？为什么？监理工程师应批准承包商多少费用？

【问题2】简述监理工程师计量承包商申报的已完工程量的程序。

【问题3】在以上价款支付工作中，承包商和监理单位分别使用哪些基本表式？

答：

案例二（30分）

某工程项目划分为三个相对独立的标段（合同段），业主组织了招标并分别和三家施工单位签订了施工承包合同。承包合同价分别为3652万元、3225万元和2733万元人民币。合同工期分别为30个月、28个月和24个月。根据第三标段施工合同约定，合同内的打桩工程由施工单位分包给专业基础工程公司施工。

工程项目施工前，业主委托了一家监理公司承担施工监理任务。

总监理工程师根据本项目合同结构特点，组建了监理组织机构，绘制了业主、监理、被监理单位三方关系示意图。

监理规划的部分内容如下：

（一）监理阶段、范围和目标

1、监理阶段——本工程项目的施工阶段

2、监理范围——本工程项目的三个施工合同标段内的工程

3、监理目标——静态投资目标：9610万元

进度目标：30个月

质量目标：优良

（二）监理控制措施

监理工程师应将主动控制与被动控制工作紧密相结合，按以下控制图进行动态控制

【问题1】上图表达的业主、监理和被监理单位三方关系是否正确？为什么？请用文字加以说明。

【问题2】如果要求每个监理工程师的工作职责范围只能分别限定在某一个合同标段范围内，则总监理工程师应建立怎样的监理组织结构形式？并绘出组织机构示意图。

【问题3】监理规划中的内容有哪些不妥之处？为什么？如何改正？

答：

案例三（40分）

某监理公司承担某工程的施工阶段监理，该工程由甲施工企业总承包，甲选择了经业主同意、经监理公司资质审查合格的乙施工企业作为分包商。施工中发生了以下事件：

事件1：专业监理工程师熟悉施工图时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位经研究口头同意了此更改方案，总监即将更改内容以监理指令通知甲施工企业执行。

事件2：专业监理工程师发现乙施工企业施工的工程部分存在质量隐患，为此总监同时向甲、乙施工企业发出了整改通知。甲回函称：乙是经业主同意的分包商，故不承担该部分工程的质量责任。

事件3：专业监理工程师巡视时发现，甲使用了未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。专业监理工程师即下达了暂停施工的指令，因甲的施工工作对乙有影响，乙也被迫停工。同时指示甲将该材料进行检验，并报告了总监。总监确认了该工序停工，并在合同约定的时间内报告了业主。检验报告出来，材料质量合格，总监即指令施工企业恢复了正常施工。

事件4：乙就事件3自身遭受的停工损失向甲提出补偿要求，而甲称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙应向业主索赔。

事件5：乙向业主索赔。业主称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得业主同意，故业主不承担任何责任，乙的损失应由监理公司承担。

【问题1】指出总监上述行为的不妥之处并说明理由。总监应如何正确处理？

【问题2】甲的答复是否妥当？为什么？总监签发的整改通知是否妥当？为什么？

【问题3】专业监理工程师是否有权签发本次暂停令？为什么？下达暂停令的程序有无不妥？说明理由？

【问题4】甲的说法是否正确？为什么？乙的损失应由谁承担？

【问题5】业主的说法是否正确？为什么？

答：