《工程监理与建设法规》参考答案

案例分析题

案例一（30分）

案例一答案

【问题1】承包商对以上事件可否要求业主支付费用？为什么？监理工程师应批准承包商多少费用？

1、土方开挖时遇到了工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石虽未影响工程进度但是增加了施工成本1000元（有现场监理工程师签证）。

事件1属一个有经验的承包商无法预先合理估计的情况，故承包商可以费用索赔，监理工程师应予受理。

2、因机械挖土放坡原因，机械多挖、运土方50m3，直接费合计887.25元。

事件2属于承包商自身为保证质量和施工方便而自行采取的必要措施，该部分不属于计量支付的范围。

3、因设计单位修改设计，经监理单位同意，增加人工挖、运土方工程量100m3，全部费用合计1140元。

事件3作为设计变更处理，追加合同价款随工程进度款同期支付。

4、承包商将计划安排在下个月完成的200m3同类机械挖运土方工作提前在本月完成，直接费合计3549.00元。

事件4因事先未经监理工程师同意，本期不予计量支付，待下月再办理该部分的计量支付。

监理工程师批准：1000+1140=2140元

【问题2】简述监理工程师计量承包商申报的已完工程量的程序。

承包单位应按施工合同专用条款约定的时间，向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包单位，承包单位为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

【问题3】在以上价款支付工作中，承包商和监理单位分别使用哪些基本表式？

承包商用：

工程款支付申请表（ A5 ）

费用索赔申请表（ A8 ）

监理单位用：

工程款支付证书（ B3 ）

费用索赔审批表（ B6 ）

案例二答案

【问题1】上图表达的业主、监理和被监理单位三方关系是否正确？为什么？请用文字加以说明。

不正确。错误有：

①业主与分包单位无合同关系；

②分包单位与第三标段施工单位应有合同关系；

③监理单位无权监理设计单位；

④监理单位与分包单位无直接的监理与被监理关系。

【问题2】如果要求每个监理工程师的工作职责范围只能分别限定在某一个合同标段范围内，则总监理工程师应建立怎样的监理组织结构形式？并绘出组织机构示意图。

应建立直线制监理组织。

【问题3】监理规划中的内容有哪些不妥之处？为什么？如何改正？

（一）监理阶段、范围和目标

1、监理阶段——本工程项目的施工阶段

2、监理范围——本工程项目的三个施工合同标段内的工程

3、监理目标——静态投资目标：9610万元

进度目标：30个月

质量目标：优良

（一）中监理目标不妥。应对三个标段分别说明。即静态投资目标：一标段3652万元，二标段3225万元，三标段2733万元；进度目标：一标段30个月，二标段28个月，三标段24个月；质量目标也应对三个标段分别说明。

（二）监理控制措施

监理工程师应将主动控制与被动控制工作紧密相结合，按以下控制图进行动态控制

（二）中控制图不妥。应为：

案例三答案

问题1答案：

不应直接致函设计单位。

理由是监理工程师无权进行设计变更。

正确处理是总监发现问题及时向业主报告，由业主向设计单位提出设计变更要求。

问题2答案：

甲的答复不妥。

因为分包商的任何违约行为导致工程损害或给业主造成的损失，总承包商承担连带责任。

总监的整改通知签发不妥。

整改通知单应发给甲施工企业，因为乙施工企业和业主无合同关系。

问题3答案：

专业监理工程师无权签发工程暂停令。

因为这是总监的岗位职权。

程序有不妥之处。

专业监理工程师应报告总监，由总监签发工程暂停令。

问题4答案：

不正确。

因为乙与业主无合同关系。

乙的损失应由甲承担。

问题5答案：

不正确。

因为监理工程师是在合同授权范围内履行职责，乙的损失不应由监理公司承担。